## Hoja1
PLAN DE MONITOREO ESTRATÉGICO DEL MCR
Subvención regional de la Iniciativa EMMIE
2017
AREA DE MONITOREO | ACTIVIDADES A REALIZAR | Descripción | Medio de verificacion | Responsables | Apoyo | Presupuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
IMPLEMENTACIÓN | Reuniones con el RP | Reuniones virtuales o presenciales cada 3 meses, para dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones de la comisión (11 am) | Minutas de reunión | Miembros de la comisión de ME | Secretaria Técnica del MCR | bar: Feb; may; jul; sep; nov
| Recolección de información para el monitoreo estratégico | Solicitud de información al RP, retroalimentación de los MCP´s, Sociedad Civil, CAE y otros actores relacionados al monitoreo de avances de la EMMIE | Correos electronicos | Secretaria Técnica del MCR | Asistente de la presidencia del MCR | bar: Feb; Abr to may; jul; sep; nov
| Reuniones de análisis de información estratégica | Programadas de acuerdo a los documentos en revisión | Informe de la reunión | Comisión de ME | Secretariado del MCR | 7500 | bar: Abr; jun; oct
| Desarrollo de indicadores de procesos de la EMMIE | Solicitar al CAE, que desarrolle una propuesta de indicadores de proceso para el seguimiento a la EMMIE | Indicadores propuestos | CAE | Secretaria Técnica del MCR | bar: may to jul
| Seguimiento al plan de trabajo del RP (Plan de cierre) | El RP enviará al MCR un plan de trabajo para el 2017 que incluya las actividades de cierre del proyecto. | Plan de trabajo | PSI/PASMO, Miembros de la comisión | Secretaria Técnica del MCR | bar: jun to dic
Finanzas | Revisión del PU/PUDR | EL RP enviará a la comisión de Monitoreo estratégico en PU o PUDR en las períodos correspondientes | PU/PUDR | PSI/PASMO, Miembros de la comisión | Secretaria Técnica del MCR | bar: Mar; ago; dic
Resultados | Analisis comparativo de los resultados de la verificaciones de datos de malaria | Revisión documental de los informes de verificación de casos de malaria 2014 y 2015 | Informe | Miembros de la comisión de ME | Secretaría Técnica del MCR, miembros del CAE | bar: may to jun
| Visitas de Monitoreo Estratégico | Visitas a paises en donde se hayan encontrado dificultades de ejecución con participación de la sociedad civil | reporte de visita | Miembros de la comisión de ME, sociedad civil, socios estratégicos | Secretaria Técnica del MCR | 17037 | bar: may to ago
| Revision de avances del plan de monitoreo estratégico | Cada 6 meses | Plan actualizado | Miembros de la comisión | Secretaria Técnica del MCR | bar: jun; dic
| Presentacion de Informes de Monitoreo Estratégico y Retroalimentación a los paises | El MCR a través de la presidencia y el secretariado compartirá periódicamente con el FM, RP, SE-COMISCA los informes de revisión de la comisión | Informe | Comision de ME | Secretariado del MCR | bar: may; ago; nov
| Seguimiento a acuerdos y recomendaciones de la comisión | Se consolidará en una matriz el seguimiento a los acuerdos y recomendaciones de la comisión para identificar dificultades en su cumplimiento y se revisarán cada 3 meses | Matriz de seguimiento | Coordinadora de la comisión de ME | Secretaria Técnica del MCR
Adquisiciones | Verificar el plan de cierre relacionado con el inventario de activos | El RP enviará el plan de disposición de activos del proyecto | Plan de compras e informe del RP | PSI/Comisión | Secretariado del MCR | bar: Mar; sep
Informes | Presentacion y análisis de informes del RP | El RP enviará a la comisión de monitoreo estratégico el informe de auditoria externa 2016, informes de verificación de casos de malaria 2015, informes técnicos de avances, reporte de numero de casos de Haití (jun) y otros requeridos para análisis | Correos electronicos/informes | PSI/Comisión | Secretariado del MCR | bar: Mar; may; jul; sep; nov
| Difusión de actividades y resultados del monitoreo estratégico | Elaboración de boletines/Infografias y documentos informativos para difusión a publico interno y externo | Sitio web, facebook, correos electronicos | Secretaria Técnica del MCR | Miembros de la comisión de ME | 750 | bar: jun; sep; dic
| Presentación de avances del Monitoreo estrategico | Difundir e informar sobre el progreso de la ejecución de las actividades correctivas planificadas por el ME (MCR, COMISCA, MCP´s, etc) | Informe | Miembros de la comisión de ME | Secretariado del MCR | bar: Feb; Abr; jun; ago; oct; dic
| Dar seguimiento al proceso de petición de fondos para la segunda fase de la EMMIE y selección de nuevo RP | Apoyar al grupo técnico de malaria y la junta directiva en la revisión de TdR, selección de RP y seguimiento al proceso de elaboración de la petición de fondos | Correos electronicos | Miembros de la comisión de ME | Secretariado del MCR | bar: jul to dic
PRESUPUESTO | [5 empty] | 25287